**项目状态报告表**

1. **项目基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 智能家居 | **项目经理** | 曾凡 |
| **填表人** | 曾凡 | **日期** | 2014年10月14日 |
| **报告周期** | 从 2014 年 9月 29 日 至 2014 年 10 月 11 日 | | |
| **目前项目状况** | √□按计划进行 □比计划提前 □比计划延迟 | | |

1. **本周工作汇报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本周项目进度** | | | |
| **序号** | **本周项目工作** | **计划完成时间** | **实际完成情况** |
| **1** | 无锡展会总结 | 2014年9月30日 | 完成 |
| **2** | 智能家居下一步规划编制 | 2014年9月30日 | 完成 |
| **3** | 威豆iOS产品开发规划 | 2014年9月30日 | 完成 |
| **4** | 编制下一步的开发计划 | 2014年10月8日 | 完成 |
| **5** | 编制威豆开发计划 | 2014年10月8日 | 完成 |
| **6** | 编制威豆技术方案 | 2014年10月10日 | 完成 |
| **7** | 绘制威豆功能原型 | 2014年10月10日 | 完成 |
| **8** | 确定威豆Mic口通讯协议 | 2014年10月10日 | 完成 |
| **9** | 智能家居二阶段开发内容设计与计划 | 2014年10月10日 | 完成 |
| **注：描述工作要和项目计划、WBS对应** | | | |
| **本周新增工作任务** | | | |
| **序号** | **本周新增工作** | **计划完成时间** | **实际完成情况** |
| **1** | 威豆iOS产品开发规划 | 2014年10月10日 | 完成 |
| **2** | 确定威豆Mic口通讯协议 | 2014年10月10日 | 完成 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本周工作成果** | | | |
| **交付物** | **计划完成时间** | **实际完成情况** | **未完成原因分析** |
|  | 2014年10月10日 | 完成 |  |
|  | 2014年10月14日 | 完成 |  |
| **注：**  **1、交付物包括报告周期内应输出工作成果，包括代码、文档**  **2、无交付物的重要工作在关键任务中描述** | | | |
| **关键任务** | **计划完成时间** | **实际完成情况** | **未完成原因分析** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **本周存在问题** | | | | |
| **序号** | **问题描述** | **重要级别** | **处理方法** | **责任人** |
| **1** | **智能家居APP二阶段开发和智能家居APP优化工作开发人员不足** | **一般** | **先开发新功能，催促(无奈)相关开发人员加快完成速度，抽空去优化** | **曾凡** |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **注：重要级别分为严重、一般、轻微三级** | | | | |

1. **下周工作计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **下周期项目计划** | | | |
| **序号** | **工作内容** | **计划完成时间** | **责任人** |
| **1** | 威豆开发 | 2014年10月17日 | 曾凡、郑建利 |
| **2** | iOS开发计划制定 | 2014年10月15日 | 曾凡、李静 |
| **3** | 智能家居二阶段协助开发 | 2014年11月11日 | 曾凡、闫威 |
| **4** | 威豆UI设计 | 2014年10月15日 | 曾凡、赵帅 |
| **注：工作内容描述要和项目计划、WBS对应** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **下周期工作成果** | |
| **交付物** | **计划完成时间** |
| 威豆APP | 2014年10月17日 |
| 威豆UI评审记录 | 2014年10月15日 |
| **注：**  **1、交付物包括报告周期内应输出工作成果，包括代码、文档**  **2、无交付物的重要工作在关键任务中描述** | |
| **关键任务** | **计划完成时间** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **上周遗留问题处理情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **上周遗留问题处理情况** | | | | |
| **问题序号** | **问题描述** | **处理措施** | **问题状态** | **处理人** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **注：问题状态分为已处理、未处理、处理中** | | | | |