**项目状态报告表**

1. **项目基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 智能家居 | **项目经理** | 曾凡 |
| **填表人** | 曾凡 | **日期** | 2014年10月31日 |
| **报告周期** | 从 2014 年 10月 27日 至 2014 年 10 月 31日 | | |
| **目前项目状况** | √□按计划进行 □比计划提前 □比计划延迟 | | |

1. **本周工作汇报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本周项目进度** | | | |
| **序号** | **本周项目工作** | **计划完成时间** | **实际完成情况** |
| **1** | 智能家居iOS版本开发上线（apple store） | 2014年11月07日 | 进行中 |
| **2** | 家居Android版本上线（应用汇，应用宝，360商城） | 2014年11月07日 | 进行中 |
| **3** | 修改链路层UDA与单片机通讯协议 | 2014年11月07日 | 进行中 |
| **4** | 修改所有软件中出现的公司名称（北京威果智能科技有限公司） | 2014年11月07日 | 进行中 |
| **5** | 威豆UI优化，刷新率提交，签订威豆项目协议 | 2014年11月07日 | 进行中 |
| **6** | app使用协议静态页面开发，app下载地址静态页面开发（包含iOS和Android两个版本下载地址和二维码的页面） | 2014年11月07日 | 进行中 |
| **7** | 联系一部、三部、软件部现阶段公司域名的使用（hwsensor.com->ehwsensor.com），域名没有能用成的 | 2014年11月07日 | 进行中 |
| **注：描述工作要和项目计划、WBS对应** | | | |
| **本周新增工作任务** | | | |
| **序号** | **本周新增工作** | **计划完成时间** | **实际完成情况** |
| **1** | app使用协议静态页面开发，app下载地址静态页面开发（包含iOS和Android两个版本下载地址和二维码的页面） | 2014年11月07日 | 进行中 |
| **2** | 联系一部、三部、软件部现阶段公司域名的使用（hwsensor.com->ehwsensor.com），域名没有能用成的 | 2014年11月07日 | 进行中 |
| **3** | ONE平台项目文档补充 | 2014年11月07日 | 进行中 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本周工作成果** | | | |
| **交付物** | **计划完成时间** | **实际完成情况** | **未完成原因分析** |
| 应用汇，应用宝，360商城，apple  Store（审核中）搜索“空气电台” | 2014年11月7日 | 完成 |  |
| ONE平台过程文档\*n | 2014年11月7日 | 完成 |  |
| **注：**  **1、交付物包括报告周期内应输出工作成果，包括代码、文档**  **2、无交付物的重要工作在关键任务中描述** | | | |
| **关键任务** | **计划完成时间** | **实际完成情况** | **未完成原因分析** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **本周存在问题** | | | | |
| **序号** | **问题描述** | **重要级别** | **处理方法** | **责任人** |
| **1** | **3部新增VOC检测没有通知采集** | **严重** | **1天催2次** | **王书潜** |
| **2** | **威豆硬件测试时间挤占了软件对硬件mic口测试时间** | **一般** | **1天催2次** | **高峰** |
| **3** | **智能家居源代码有不规范代码** | **轻微** | **我去改** | **曾凡** |
| **注：重要级别分为严重、一般、轻微三级** | | | | |

1. **下周工作计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **下周期项目计划** | | | |
| **序号** | **工作内容** | **计划完成时间** | **责任人** |
| **1** | 智能家居iOS版本开发上线（apple store） | 2014年11月11日 | 曾凡、李静 |
| **2** | 家居Android版本上线（应用汇，应用宝，360商城） | 2014年11月11日 | 曾凡 |
| **3** | 智能家居iOS版本修改服务器域名 | 2014年11月11日 | 张世宏 |
| **4** | 家居Android版本修改服务器域名 | 2014年11月11日 | 张世宏 |
| **注：工作内容描述要和项目计划、WBS对应** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **下周期工作成果** | |
| **交付物** | **计划完成时间** |
| 单机威豆APP（王书潜优化信号调制解调算法） | 2014年11月14日 |
| 智能家居APP | 2014年11月11日 |
| **注：**  **1、交付物包括报告周期内应输出工作成果，包括代码、文档**  **2、无交付物的重要工作在关键任务中描述** | |
| **关键任务** | **计划完成时间** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **上周遗留问题处理情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **上周遗留问题处理情况** | | | | |
| **问题序号** | **问题描述** | **处理措施** | **问题状态** | **处理人** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **注：问题状态分为已处理、未处理、处理中** | | | | |