**项目状态报告表**

1. **项目基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 智能家居 | **项目经理** | 曾凡 |
| **填表人** | 曾凡 | **日期** | 2014年11月14日 |
| **报告周期** | 从 2014 年 11月 10日 至 2014 年 11 月 14日 | | |
| **目前项目状况** | √□按计划进行 □比计划提前 □比计划延迟 | | |

1. **本周工作汇报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本周项目进度** | | | |
| **序号** | **本周项目工作** | **计划完成时间** | **实际完成情况** |
| **1** | 智能家居iOS v1.1版本开发：主要实现非业务的辅助功能开发和页面优化 | 2014年11月14日 | 进行中 |
| **2** | 智能家居Android 1.5.33版本开发：更换了域名，根据三部的需求添加了VOC并修改了汉威云、采集端和app | 2014年11月14日 | 完成 |
| **3** | 威豆v1.0.1开发，根据硬件部门的需求做出了修改，进行测试 | 2014年11月14日 | 进行中 |
| **4** | 制定了11月11日后的iOS开发计划，新人工作安排 | 2014年11月14日 | 完成 |
| **注：描述工作要和项目计划、WBS对应** | | | |
| **本周新增工作任务** | | | |
| **序号** | **本周新增工作** | **计划完成时间** | **实际完成情况** |
| **1** | 智能家居Android 1.5.33版本开发：更换了域名，根据三部的需求添加了VOC并修改了汉威云、采集端和app | 2014年11月07日 | 完成 |
| **2** | 域名和ip的申请和绑定：硬件wifi芯片烧录用，app采集用，官网用，说明书用 | 2014年11月07日 | 完成 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本周工作成果** | | | |
| **交付物** | **计划完成时间** | **实际完成情况** | **未完成原因分析** |
| iOS开发计划 | 2014年11月14日 | 完成 |  |
| 智能家居Android 1.5.33 | 2014年11月14日 | 完成 |  |
| **注：**  **1、交付物包括报告周期内应输出工作成果，包括代码、文档**  **2、无交付物的重要工作在关键任务中描述** | | | |
| **关键任务** | **计划完成时间** | **实际完成情况** | **未完成原因分析** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **本周存在问题** | | | | |
| **序号** | **问题描述** | **重要级别** | **处理方法** | **责任人** |
| **1** | 1）链路层加密协议的联调：公司第一次通过UDP做数据采集，第一次使用链路层数据加密，没有大数量连接的解决方案 | **一般** | **2天催1次** | **王书潜，姚栋，陈哲东，曾凡，** |
| **2** | 2）威豆android版本模拟信号解调算法：如果还不确定就会影响到android app对威豆的硬件通讯的支持 | **一般** | **2天催1次** | **曾凡，王书潜** |
| **注：重要级别分为严重、一般、轻微三级** | | | | |

1. **下周工作计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **下周期项目计划** | | | |
| **序号** | **工作内容** | **计划完成时间** | **责任人** |
| **1** | 智能家居iOSv1.1版本开发上线 | 2014年11月21日 | 曾凡、李静 |
| **2** | 智能家居Android 1.5.33 版本上线 | 2014年11月21日 | 曾凡，闫威 |
| **3** | 与空气电台硬（三部）件进行产品联 | 2014年11月21日 | 曾凡，王书潜 |
| **4** | 与威豆（酒精）硬件进行产品联调 | 2014年11月21日 | 曾凡,高峰 |
| **5** | 与燃气（一部）硬件进行产品联调 | 2014年11月21日 | 曾凡，孟晓勇 |
| **注：工作内容描述要和项目计划、WBS对应** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **下周期工作成果** | |
| **交付物** | **计划完成时间** |
| 智能家居Android 1.5.33 | 2014年11月17日 |
| 智能家居iOSv1.1 | 2014年11月21日 |
| **注：**  **1、交付物包括报告周期内应输出工作成果，包括代码、文档**  **2、无交付物的重要工作在关键任务中描述** | |
| **关键任务** | **计划完成时间** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **上周遗留问题处理情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **上周遗留问题处理情况** | | | | |
| **问题序号** | **问题描述** | **处理措施** | **问题状态** | **处理人** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **注：问题状态分为已处理、未处理、处理中** | | | | |