## 首页
汉威电子研究院软件中心
统一研发平台项目 工作量评估表
文档属性
| 文件状态 |  | 文档编号
| 【 】初稿 |  | 文档版本 | v1.0
| 【√】发布 |  | 批准人
| 【 】修订 |  | 生效时间
版本历史记录
| 版本 | 制定者 | 修订时间 | 更改内容/更改申请单 | 审核人 | 审核意见
| 1 | 曾凡 | 2014-06-30 | 首次编写

## 1.项目概况及结果会签
统一研发平台项目 工作量评估表
1.项目概况
项目名称 | 智能家居 | 项目编号
项目经理 | 曾凡 | 项目类型 | 软件外包
项目承建单位 | 研究院软件中心 | 项目起止时间 | 2014.5.20-2014.9.1
项目简述 | 本项目是一款监测空气质量的系统，通过对数据的分析，反馈给客户有用的消息和合适的操作，保证客户对空气高质量的要求，但本系统不能解决空气质量的问题，只能起到改善作用。
项目质量/技术要求 | 移动APP端 1. 传感器数据实时获取功能：移动端APP可以接收实时明细参数数据； 2. 配置传感器联网功能：移动端APP可以直接配置传感器的WIFI连接参数，使之连接互联网 3. 传感器报警功能：传感器报警后可以通知移动端APP； 5. 用户交互功能：展示用户的留言信息和用户讨论； 6. 用户体验：可根据用户选择去更换APP主题。 业务服务端 1. 提供APP与采集服务器的接口：APP通过业务服务器获取传感器数据； 2. 实现移动APP端（“配置传感器联网功能”除外）全部功能
2.评估结果
项目自报工作量 （人月） | 12.2 | 评估后工作量 （人月） | 1.1111
存在问题说明 | 涉及到汉威云，硬件设备，服务端以及手机（或平板）APP异构平台的建设以及数据交互，同步联调比较困难。
评估结论
备注 | 数据采集这边需要增加人手
3.评估专家组评估确认
4.资料存档
提交时间 |  | 接收人

## 2.工作量评估明细
项目工作量评估表
单位人月天数（天） | 22.5
一级任务/模块 | 二级任务/子模块 | 子任务/功能点 | 说明 | 项目经理预估工作量（人日） | 评估后工作量 (人日) | 备注
调研 | 部门新的研发流程及文档的技术调研 |  |  | 5 | 5
| 具体的调研及选型 | 原型设计 |  | 5 | 5
|  | 需求分析 |  | 15 | 15
|  | WIFI模块调研及选型 |  | 10 | 10
|  | APP端UI展现技术调研及选型 |  | 10 | 10
|  | APP端开源框架技术调研及选型 |  | 10 | 10
|  | 传感器数据采集交互技术调研及选型 |  | 20 | 20
|  | 异构平台数据通信与接口技术调研及选型 |  | 5 | 5
硬件通讯 | APP调试庆科WIFI通讯模块入网 |  | 需要切换端口收发状态，只能用长连接，现已实现，不支持并发 | 5 | 5
| APP调试中电WIFI通讯模块入网 |  | 不需要切换端口收发状态，长/短连接，无实现，支持大并发 | 5 | 5
传感器参数采集云服务(汉威云) | 实现业务系统调用的接口 |  | 传感器实时参数，传感器历史参数，传感器开关 | 5 | 5
| 提供汉威云到硬件的测试通讯程序 |  | 模拟通讯报文程序 | 5 | 5
| 提供汉威云到业务服务端的测试通讯程序 |  | 模拟通讯报文程序 | 5 | 5
业务服务端 | web平台搭建 |  | 开发平台 | 5 | 5
| 实现web端的业务功能 |  | 传感器实时参数，传感器历史参数，传感器开关 | 60 | 60
| 获取传感器数据的任务调度功能 |  | 定时自动召测或接受主动上报的传感器信息 | 3 | 3
| 实现业务服务与APP的通讯接口 |  |  | 2 | 2
| 实现业务服务与汉威云的通讯接口 |  |  | 2 | 2
| 提供业务服务端到汉威云的测试通讯程序 |  |  | 5 | 5
APP端 | APP主题设计 |  | 人物、卡通形象 | 20 | 20
| APP UI设计 |  | 展现内容、菜单、布局和显示、按钮、弹出、颜色、背景、图标等 | 5 | 5
| APP演示Demo开发 |  | 用户UI设计和用户体验的提示，减少重复开发 | 15 | 15
| APP业务功能实现 |  | 实时参数，传感器历史参数，传感器开关 | 60 | 60
联调（功能点串联） | 汉威云与硬件传感器 |  |  | 10 | 10
| 业务服务器与汉威云 |  |  | 10 | 10
| 业务服务器与APP |  |  | 10 | 10
| APP与硬件传感器 |  |  | 5 | 5
合计（人日）： |  |  |  | 317 | 25
合计（人月）： |  |  |  | 14.0889 | 1.1111

## 3.研发成本
研发成本评估
| 客户名称： | 汉威电子软件中心
| 项目名称： | 智能家居
| 报价日期： | 2014-06-27
| 建设周期： | 4 |  |  |  |  | 月
汇总成本表
No. |  | 项目 | 成本报价 |  |  | 备注 |  | 备注
（一） |  | 人力成本 | 183600
（二） |  | 公共费用 | 161075.49
（三） |  | 外购件费用 | 13887
（四） |  | 服务成本 | 0 |  |  |  |  | 单独核算成本
（五） |  | 管理成本 | 53784.3735
合计（人民币：元） |  |  | 412346.8635
分项成本清单
(一)人力成本报价
No. | 名 称 | 单位 |  | 数量 | 成本单价 | 参与权重 | 合计 | 备注
1- | 项目经理 | 人月 |  | 4 | 6000 | 100% | 24000
2- | 需求分析工程师 | 人月 |  | 1 | 6000 | 90% | 5400
3- | 数据库设计工程师 | 人月 |  | 1 | 6000 | 60% | 3600
4- | UI设计 | 人月 |  | 4 | 6000 | 45% | 10800
5- | UE设计 | 人月 |  | 4 | 6000 | 100% | 24000
6- | 架构设计 | 人月 |  | 1 | 6000 | 100% | 6000
7- | 详细设计 | 人月 |  | 2 | 6000 | 85% | 10200
8- | 开发工程师 | 人月 |  | 12 | 6000 | 100% | 72000
9- | 测试工程师 | 人月 |  | 8 | 6000 | 55% | 26400
10- | 配置管理员 | 人月 |  | 1 | 6000 | 20% | 1200
11- | [6 empty] | 0
小计(人民币) |  |  | 183600
(二)公共费用
No. | 名 称 | 单位 |  | 数量 | 成本单价 | 参与权重 | 合计 | 备注
1 | 工会经费 | 月 |  | 4 | 3672 | 100% | 14688 | 公司费用，按工资2%计提
2 | 福利费 | 月 |  | 4 | 25704 | 100% | 102816 | 公司费用，按工资14%计提
3 | 职教费 | 月 |  | 4 | 4590 | 100% | 18360 | 公司费用，按工资2.5%计提
4 | 低耗摊销 | 月 |  |  | 0 | 100% | 0
5 | 无形资产摊销 | 月 |  |  | 0 | 100% | 0
6 | 五险一金 | 月 |  | 37 | 659.77 | 100% | 24411.49 | 公司交纳费用每人659.77
7 | 折旧费 | 月 |  |  | 0 | 100% | 0
8 | 其它费用 | 月 |  | 4 | 100 | 100% | 400 | 含水电费、电话费
9 | 办公场地费 | 月 |  | 4 | 100 | 100% | 400 | 20元/平方，总共300平方，
10 | 培训费 | 人月 |  | 0 | 0 | 100% | 0
小计 |  |  | 161075.49
（三）外购件成本
No. | 名 称 | 配置 | 单位 | 数量 | 产品单价单价 | 参与权重 | 合计 | 备注
1 | iMac UE设计专用一体机 |  | 台 | 1 | 10988 |  | 10988 | 美工画图、IOS开发技术储备
2 | 影拓Pro PTM 电子画板 |  | 台 | 1 | 2899 |  | 2899 | 美工画图：人物、主题、吉祥物设计与实现
3
4
小计 |  |  | 13887
（四）服务成本
No. | 名 称 | 说明 | 单位 | 数量 | 产品目录单价 | 参与权重 | 合计
1 | 现场技术服务费 |  | 次 | 0 | 3000 | 100% | 0 | 不含差旅费（差旅费有业务部门承担）
2 | 定制开发费 |  | 人天 | 0 | 1200 | 100% | 0 | 新增或变更需求等定制费用
3 | 远程技术服务 |  | 次 | 0 | 500 | 100% | 0 | 服务成本按次、天收费
[5 empty] | 0 |  | 0
小计 |  |  | 0
（五）管理成本
No. | 名 称 | 单位 |  | 数量 | 成本单价 | 参与权重 | 合计
1 | 管理费 | 人月 |  | 1 | 358562.49 | 15% | 53784.3735 | 项目预算的15%
小计 |  |  | 53784.3735
合计（人民币） |  |  | 412346.8635
Note on C47: MC SYSTEM: 标配的是含1.5米的线，价格默认的是PSII的接口，如果要USB接口，加长线缆时，需要咨询厂家。

## 4.技术支持服务
汉威研究院软件中心技术支持标准
1.1 定义
本标准指HW面向客户（公司销售及售后服务相关领域）提供的服务
支持分为两种形式：
远程技术支持（RTS）是指技术支持工程师通过电话和Internet网络提供支持服务
现场技术支持（OTS）是由有HW技术支持认证的工程师到客户现场提供支持服务
服务范围包括系统使用支持（局部业务流程咨询）和故障申报
不包括服务器支持及发布升级配置相关的内容
不包括规模化培训
工时按单系统估算
1.2 服务过程
| Step1 |  | HW 向用户公布系统支持中心（SSC）的系统支持电话号码和网络登记主页
| Step2 |  | 用户向 技术支持工程师咨询业务操作或申告故障
| Step3 |  | 技术工程师在 服务跟踪系统（STS）记录用户咨询事项或问题，并跟踪和反馈给用户
| Step4 |  | 技术支持工程师根据服务类型和故障等级按预案自行处理或转入二级支持，并跟踪处理过程
| Step5 |  | 用户对系统功能的改善要求和数据批处理要求 需转入功能确认流程和数据处理流程
| Step6 |  | 问题处理完成并得到用户确认后关闭 跟踪事项
| Step7 |  | 按商定周期递交故障报告和月度服务报告
1.3 服务内容
服务项目 |  | 前提条件 |  | 用户等级 |  |  | 工时估算（内部） |  |  |  | 备注
|  |  |  | 白金 | 金牌 | 银牌 | 操作工时（小时） | 报告工时（小时） | 数量 | 工时估算（人月）X1
月度服务报告 | [9 empty] | 0
使用咨询
软件使用支持 | [8 empty] | 15 | 0 | 不含整系统培训，不包括新人培训
软件使用培训 | [8 empty] | 1 | 0 | 系统升级的流程培训
业务指导与建议 | [8 empty] | 0 | 0
故障处理
故障处理 | [8 empty] | 2 | 0
网络故障协查 | [8 empty] | 1 | 0
PC故障处理 | [8 empty] | 0 | 0
FAQ制作 | [8 empty] | 1 | 0
业务使用状况分析 | [8 empty] | 0 | 0
用户调查
现场回访客户 | [8 empty] | 4 | 0 | 选择RTS的，要收差旅费和计算出差时间
电话回访客户 | [8 empty] | 0 | 0
日常IT支持
Windows操作系统支持 | [8 empty] | 0 | 0
Office办公软件支持 | [8 empty] | 0 | 0
客户终端计算机配置 | [8 empty] | 0 | 0 | 需收取上门服务费
商业分析BA
功能需求分析与跟踪 | [8 empty] | 0 | 0 | 仅包含现场人员接收和跟踪和跟踪的时间,每项业务需求从收到到确认完成在30天内，服务人员事项跟踪每月4次。超过以上时间需要加收服务费用按每周5小时计算
数据需求分析与跟踪 | [8 empty] | 0 | 0 | 仅包含现场人员接收和跟踪和跟踪的时间,每项数据需求从收到到确认完成在30天内
外部接口跟踪 | [8 empty] | 0 | 0 | 按实际接口规模复杂程度定义
产品使用培训 | [8 empty] | 0 | 0 | 如集中培训按培训标准收费
0
Note on M40: 按现场服务加乘系数20%
Note on L47: 需求数量，单一需求的UCP数量不得大于10，以上的按复杂程度加乘
Note on L48: 需求数量，单一需求的UCP不得大于10，超过按复杂度加乘操作